-2012-

Nombre del Proyecto

“Del taumatropo al  3 D”

Autores

Pablo Castro, Laura Casal, Rolando Ribaya.

Área

Expresión, Comunicación y Ciencias Sociales.

Objetivo general

Que los alumnos logren fortalecer el trabajo colectivo y  potenciar su  interés  y creatividad por medio de la elaboración y distinción  de productos comunicativos analógicos y digitales;  valiéndose de las Tics y  acompañados por el trabajo interdisciplinario de las asignaturas de Plástica, Taller de Medios Audiovisuales e Historia.

Objetivos específicos desglosados por actividades:

| Actividades | Semana I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | XI | X | X1 | XII | XIII | XIV | XV | XVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Realización Taumatropo 1.2- Clase teórica sobre la revolución Industrial y el origen del taumatropo. 1.3 Visionado de varios videos sobre el Taumatropo. 1.3 Elaboración de taumaropo. 1.4 Devolución y critica de los profesores sobre los TP entregados. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Realización de Zootropo: 2.2- Clase teórica sobre el origen del Zootropo. 2.3 Visionado de varios videos sobre el Zooropo. 2.3 Elaboración de Zootropo 2.4 Devolución de los profesores y critica sobre los TP entregados, |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Realización de cortos mudos: 3.1- Clase teórica sobre los orígenes del cine primitivo 3.2 Visionado de varios films y película de Hugo Cabret 3.3 Puesta en práctica de trucos de magia: división de grupos y grabaciones de micro cortos sobre cine mudo. 3.4 Edición en clase ( movie maker) realización de títulos ( Gimp) y edición de música ( audiocity) para el corto final, 3.4 Devolución y critica de los profesores sobre los TP entregados. |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Animación 3 D. 4.1 Clase teórica sobre el 3d 4. 2 Clase práctica de Introducción a software Alice o Rebeca. ( entorno y aplicación) 4.3 Elaboración de animación con 3 personajes ( máx) , duración de 30 segundos ( máx). 4.4Devolución y critica de los profesores y alumnos sobre los TP entregados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
| 5. Documentación del trabajo realizado. 5.1 Realización de entrevistas grabadas por parte de los alumnos sobre el proceso de cada una de las técnicas realizadas y edición de las mismas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Fundamentación:

El presente proyecto nace bajo el diagnóstico realizado a principios del año 2012 por el  profesor del taller de medios audiovisuales de primer año, Pablo Martin Castro, y de la profesora de plástica, Laura Casal, y del Profesor de Historia, Rolando Ribaya  que han detectado un gran interés por parte de los alumnos en aprender técnicas relacionadas con el lenguaje audiovisual. A raíz de esta demanda, es que creemos que es importante poder realizar un proyecto en conjunto con el taller de medios audiovisuales, plástica, e historia y poder replicar y superar las experiencias positivas y comprobables que hemos tenido en otros ámbitos educativos. Creemos que es fundamental pasar por varios estadios: lo analógico (taumatropo, zootropo) a lo digital (cortos audiovisuales y animaciones 3 D) para que los alumnos puedan comprender  y apropiarse de un proceso desde su inicio hasta su actualidad, acompañado del contexto histórico y de la técnica intrínseca de cada producto comunicativo.

Por estas motivaciones, hemos diseñado un proyecto que no solo está orientado a integrar los conocimientos teóricos y prácticos a través del  aprovechamiento de las Tics, sino que busca cohesionar al grupo e impulsar la creatividad de los alumnos como futuros realizadores.

Consideramos que el lenguaje audiovisual es una herramienta pedagógica de suma importancia para la consolidación de los lazos solidarios entre los alumnos; pues su lógica intrínseca se basa en el trabajo cooperativo de varias áreas para la consecución de un producto indivisible entre las partes.

Plan y estrategias de trabajo

El presente proyecto constará de 16 encuentros, con una duración de dos horas cátedras, dos veces a la semana. En cada uno de ellos se trabajara con diversas técnicas como el taumatropo, zootropo y la realización de cortos de cine mudo con sus clásicos trucos de magia, y  animaciones 3 D.

En todos los encuentros se plantea la modalidad de  pareja pedagógica, para brindarle al alumno una mirada más holística sobre lo aprendido. Éstos  estarán acompañados por material bibliográfico, visionado de cortos y películas.

Luego de finalizar cada una de las técnicas se realizará un debate sobre el contenido desde una perspectiva crítica que  tomará los elementos técnicos  y retóricos de los productos: ángulos de cámara,  planos, movimiento de cámara, actuación; Además, del impacto socio-histórico  que tuvieron estas producciones en el pasado, y  el efecto que genero en ellos los trabajos realizados. Además, se registrará todo lo realizado en el aula a través de entrevistas grabadas y editadas por los alumnos.

Contenidos teóricos:

- Concepto  de imágenes fijas y en movimiento.

- Planos, ángulos, y movimientos de cámara.

- Síntesis de la forma, representaciones en movimiento.

- Contextualización con movimientos artísticos y  sociales:

Impresionismo. Representaciones descriptivas de la vida cotidiana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Revolución Industrial.

- Cine primitivo: Los aportes de los hermanos Lumiere y George Melies.

- 3 D entorno y aplicabilidad.

Finalmente, todo el material producido se  visualizara:

- En principio, presentación de lo realizado por los participantes del proyecto al resto de los alumnos/as de la Escuela y a la comunidad (ámbitos escolares y no escolares)

- Enlace de la presentación realizada por los alumnas/as al Blog del colegio.

- En la muestra de fin de año.

Productos esperados

Para el presente proyecto se espera los siguientes productos:

- Taumatropo  realizado por cada alumno.

- Zootropo realizado cada 5 alumnos.

- Un corto audiovisual cada 5-6 alumnos.

- Animaciones 3 D realizada cada 5 alumnos.

- Videos documentales que registren el proceso de cada uno de los     productos obtenidos.

Recursos necesarios:

Para dicho trabajo serán necesarios las netbook con los siguientes software: movie maker, gimp, audacity, Alice o Rebeca; Hardaware: cañón, pizarra digital, cámara grabadora, y materiales de plásticas que serán detallados a continuación por cada actividad realizada:

Evaluación:

La evaluación consistirá en la comprensión de la actividad propuesta por medio del trabajo en clase, la presentación de los trabajos teóricos y prácticos, y el uso del  vocabulario apropiado por parte de los alumnos. Además, de la valoración por la realización de la  propia  obra y de las producciones de terceros.

Para un mejor seguimiento de las actividades los docentes crearan una cuenta única de Gmail; valiéndose de las aplicaciones de google docs: planillas tipo excel por cada uno de los  grupos e  individualizada por cada actividad desarrollada.

En adición, la cuenta de correo electrónico no sólo será útil  para el seguimiento y evaluación de los alumnos, sino que será un canal de consulta permanente  entro los docentes y los alumnos, impulsando de esta manera procesos de colaboración y acción colectiva.

Sugerencias de aprovechamiento didáctico:

Consideramos que el presente  proyecto puede ser de  utilidad para replicarlo en talleres de expresión y en espacios en donde se busque la colaboración y creación colectiva. El proyecto es de fácil aplicabilidad y de bajo presupuesto; ya que se vale de un sinfín de recursos y aplicaciones del programa Conectar igualdad. En adición, es una forma de acercar la magia del cine y del lenguaje audiovisual a la escuela;  impulsando a los alumnos a  reconocer procesos analógicos y digitales que requieren  de la apropiación de las Tics.

Bibliografía sugerida

- Manual del usuario: powerpoint: www.Aulaclic.es

- Taller de lenguaje 3 y producción audiovisual, Córdoba, Argentina, departamento universitario de Informática - 2006.

- Arte y percepción visual- Rudof Arnheim- ed Alianza Forma

- Historia de la Belleza- Umberto Eco- Edición Debolsillo- 2010

Blog: http://www.museodelaciudad.buenosaires.gob.ar/

- Tutoriales de “ Dale aceptar” , para la utilización del programa Alice.

33? Link de trabajos  realizados  y registrados por alumnos del Colegio 3del 7, CABA 2012.

Zootropo:http://www.youtube.com/watch?v=2dKb6B8oPrc&feature=relmfu

Taumatropo:http://www.youtube.com/watch?v=QjZRsou2vEs&list=UU23ftqQG84YX1gHldasR8dg&index=4&feature=plcp

333333333333